## Лист1
Работа | Исполнитель | Трудозатраты, чел.-ч. | Затраты заказчика
Встреча с заказчиком | PM, РП, BA | 24 | 696
Написание документа требований | Dev, QA, Lead | 96 | 4032
Написание ТЗ | Dev, QA, Lead | 336 | 10136
Проектирование архитектуры | Lead | 8 | 424
Аутентификация с помощью OAuth2 и JWT | Dev, QA, Lead | 336 | 10136
Интеграция передачи данных по протоколу HTTP/3 | Dev, QA, Lead | 48 | 1448
Использование WebSocket для реализации чатов | Dev, QA, Lead | 336 | 10136
Интеграция с GitHub API | Dev, QA, Lead | 960 | 28960
Имплементация интерактивной Kanban-доски | Dev, QA, Lead | 960 | 40320
Реализация пользовательского интерфейса для Code Review | Dev, QA, Lead | 960 | 19360
Итоговая демонстрация заказчику | Dev, Lead, РП | 48 | 1448
ИТОГО |  | 4112 | 127096
Сотрудник | З/П | З/П доп | ФСЗН + БГС | Прямые расходы | Накладные расходы | Цена продажи | Цена продажи в час
Программист | 2000 | 200 | 762 | 300 | 900 | 4162 | 27
Тимлид | 4000 | 400 | 1523 | 600 | 1800 | 8323 | 53
QA | 1500 | 150 | 571 | 225 | 675 | 3121 | 20
PM | 1500 | 150 | 571 | 225 | 675 | 3121 | 20
BA | 1600 | 160 | 609 | 240 | 720 | 3329 | 21
Руководитель проекта | 3500 | 350 | 1333 | 525 | 1575 | 7283 | 46